Приложение 2

к протоколу №6 от 23.06.18

Таблица 3

ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации модели (программы) поддержки школ Вологодской области с низкими результатами обучения и школ,

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 2018 – 2020 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению** | **Срок** | **Исполнитель** | **Ожидаемые результаты** |
| **1** | **Нормативно правовое обеспечение региональной программы поддержки школ** | | | |
|  | Подписание соглашения Минобрнауки с Правительством Вологодской области | февраль 2018 года | Департамент образования области | Обеспечено финансирование на реализацию мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов |
|  | Назначение регионального координатора проекта. Определение состава и функциональных обязанностей проектного офиса | 1 полугодие 2018 года | Департамент образования области | Обеспечено закрепление зон ответственности, определение функциональных обязанностей |
|  | Подписание соглашений о сотрудничестве между Департаментом образования области и АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | 2018 год | Департамент образования области | Соглашение между Департаментом образования области и АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели |
|  | Корректировка программы диагностического исследования по идентификации школ с низкими и высокими результатами обучения, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях с учетом риск-ориентированного подхода | март 2018 года | АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | Определены показатели идентификации школ. Разработана программа диагностического исследования. |
|  | Разработка положения об отборе общеобразовательных организаций муниципальных районов (городских округов) области для участия в региональном проекте повышения качества образования в 2018 году | апрель 2018 года | Департамент образования области, АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | Определены критерии отбора общеобразовательных организаций для участия в проекте |
|  | Заключение договоров о сотрудничестве школ | сентябрь | Общеобразовательные организации | Обеспечено закрепление зон ответственности, определены направления и механизмы взаимодействия |
|  | Разработка программы проведения входного, промежуточного, итогового мониторинга результативности школьных программ повышения качества обучения | август 2018 года | АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | Разработаны и апробированы диагностический инструментарий, измерительные материалы для проведения оценки качества образования и результатов реализации программ, направленных на повышение качества образования |
|  | **Диагностические и мониторинговые исследования** | | | |
|  | Проведение диагностического исследования по идентификации школ с низкими и высокими результатами обучения, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, а также школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, показывающих улучшение результатов | апрель 2018 года | АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | Выявлены 25% общеобразовательных организаций с низкими результатами и 25% школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях |
|  | Мониторинг результативности школьных программ повышения качества обучения (входной, промежуточный, итоговый) | август-декабрь  2018 года | АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | Апробированы диагностический инструментарий, измерительные материалы для проведения оценки качества образования и результатов реализации программ, направленных на повышение качества образования. Установлено соответствие качества результатов преподавания, управления, школьной среды предъявляемым требования. Определена эффективность реализуемой программы повышения качества образования |
|  | Мониторинг муниципальных органов управления образования на основе риск-ориентированного подхода | август, декабрь  2018 года | АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | Установлено соответствие результатов качества образования предъявляемым требованиям. Приняты меры по поддержке школ. Определена эффективность реализации муниципальной программы поддержки |
|  | Предметно-содержательный анализ результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ | ежегодно сентябрь | АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | Проведен количественный и качественный анализ результатов участия школ в федеральных и региональных мониторингах. Школам предоставлена развернутая информация об образовательных результатах обучающихся, выявлены проблемные темы для обучающихся и типичные ошибки |
|  | **Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров** | | | |
|  | Разработка и реализация адресных дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | по графику | АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | Обеспечено адресное решение проблем, профессиональное развитие и совершенствование профессиональных компетенции педагогических работников и управленческих команд |
|  | Разработка и реализация индивидуальных планов развития профессиональных компетенций педагогов, показывающих низкие результаты обучения обучающихся | ежегодно сентябрь | Общеобразовательные организации,  АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | Профессиональное развитие педагогов педагогическими работниками в соответствии с потребностями по индивидуальным образовательным маршрутам |
|  | Обеспечение прохождения руководящими и педагогическими работниками общеобразовательных организаций курсов повышения квалификации по подготовке к проведению ГИА, подготовке обучающихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ | ежегодно | Муниципальные органы управления образованием, образовательные организации | Обеспечено профессиональное развитие педагогов |
|  | **Методическая поддержка школ** | | | |
|  | Разработка методических рекомендаций по написанию программ повышения качества образования | июнь  2018 года | АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | Рекомендации по написанию программ повышения качества образования |
|  | Организация и проведение образовательных мероприятий: научно-практических конференций, круглых столов, семинаров, мастер-классов по вопросам повышения | Август-октябрь 2018 года | АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», муниципальные органы управления образованием, образовательные организации | Методическая и информационная поддержка руководящих и педагогических работников по вопросам повышения качества образования |
|  | Создание кураторских групп педагогов по совершенствованию методов и технологий обучения и назначение персональных кураторов школ и педагогов | сентябрь 2018 года | АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», муниципальные органы управления образованием, образовательные организации | Организованы площадки для обмена опытом. Профессиональное развитие педагогов |
|  | Организация сетевого взаимодействия школ | сентябрь | АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», муниципальные органы управления образованием, образовательные организации | Реализовано взаимодействие образовательных организаций по вопросам повышения качества образования |
|  | Размещение информационно-методических материалов из опыта работы образовательных организаций на информационном ресурсе | В течение всего периода | АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | Обеспечено оказание информационно-методической помощи. Поддержка ресурса «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» в актуальном состоянии |
|  | Создание (активизация деятельности) органов государственно-общественного управления. Организация обучения и подготовки членов органов государственно-общественного управления к реализации управленческих функций | В течение всего периода | АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | Совершенствование системы государственно-общественного управления |
|  | Создание ассоциации школ по повышению качества образования | В течение всего периода | АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | Повышение качества деятельности и статуса органов государственно-общественного управления |
|  | **Обобщение и распространение опыта** |  |  |  |
|  | Размещение информационно-методических материалов из опыта работы на сайте Департамента образования, АОУ ВО ДПО «ВИРО», муниципальных органов управления образованием, образовательных организаций | В течение всего периода | АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации | Распространение на региональном и межрегиональном уровнях механизмов поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, повышения качества образования |
|  | Публикации в областном информационно-методическом и научно-педагогическом журнале «Источник» | В течение всего периода | АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | Распространение опыта работы по повышению качества образования в школе. Обеспечено профессиональное развитие педагогов |
|  | Публикации в средствах массовой информации | В течение всего периода | АОУ ВО ДПО «ВИРО», муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации | Обеспечена информационная открытость реализации проекта. Распространение опыта работы |
|  | Организация и проведение межрегионального семинара «Повышение качества образования в школах Вологодской области с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» | ноябрь 2018 года | АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | Обеспечено распространение механизмов методической поддержки школ |
|  | Участие школ Вологодской области (участников регионального проекта) в федеральных мероприятиях и межрегиональных семинарах субъектов РФ в рамках мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» | В течение всего периода | АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», муниципальные органы управления образованием, образовательные организации | Заинтересованность педагогического сообщества в профессиональном развитии |