План

межведомственных мероприятий по реализации «Концепции развития до 2017 года сети служб медиации
в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в РФ»

в Вологодской области на 2017 год (Проект)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Общее наименование мероприятия  | Сроки | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| Ι. Правовое и организационное обеспечение реализации «Концепции развития до 2017 года сети служб медиациив целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в РФ» (далее – Концепция) |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана межведомственных мероприятий по реализации «Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в РФ» (далее – Концепция) в Вологодской области на 2017 год | Май | Департамент образования области Департамент социальной защиты населения областиУполномоченный при Губернаторе области по правам ребенка Комитет гражданской защиты и социальной безопасности областиАОУ ВО ДПО «ВИРО»Благотворительный фонд «Дорога к дому» | План межведомственных мероприятий по реализации Концепции на 2017 год |
| 1.2 | Организация деятельности межведомственной рабочей группы по реализации Концепции в Вологодской области (по отдельному плану) | Ежеквартально | Департамент образования области Департамент социальной защиты населения областиУполномоченный при Губернаторе области по правам ребенка Комитет гражданской защиты и социальной безопасности областиАОУ ВО ДПО «ВИРО»Благотворительный фонд «Дорога к дому» | План деятельности межведомственной рабочей группыПротоколы заседаний |
| 1.3 | Создание региональной методической площадки по направлению «Создание и сопровождение служб медиации» на базе АОУ ВО ДПО «ВИРО» | 1-е полугодие | Департамент образования области АОУ ВО ДПО «ВИРО» | План работы методической площадки |
| 1.4 | Проведение ВКС «Организация деятельности служб медиации в образовательных организациях области» | 10.05.2017   | Уполномоченный при Губернаторе области по правам ребенка  | Выступления по теме ВКС |
| 1.5 | Создание опорно-методической площадки Департамента социальной защиты населения области по направлению «Создание и сопровождение служб медиации» на базе центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей | 2-е полугодие  | Департамент социальной защиты населения области | План работы опорно-методической площадки |
| ΙΙ. Методическое и кадровое обеспечение реализации Концепции |
| 2.1 | Разработка методических рекомендаций по организации работы школьной службы медиации | Июнь  | АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Методические рекомендации |
| 2.2 | Проведение супервизии случаев медиации для специалистов школьных служб медиации. | Ежеквартально | АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Анализ случаев школьной медиации, проведенных школьными службами примирения  |
| 2.3 | Разработка и реализация дополнительной профессиональной программы (далее – ДПП) повышения квалификации «Медиация, медиативные навыки» для педагогических работников образовательных организаций (72 час.) | В соответствии с планом образовательной деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО»  | АОУ ВО ДПО «ВИРО» | ДППКоличество обученных |
| 2.4 | Разработка и реализация модуля «Медиация, медиативные навыки» для ДПП повышения квалификации педагогических работников (8 час.) | В течение года | АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Программа модуляКоличество обученных |
| 2.5 | Проведение флеш-семинара для специалистов центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, области на тему «Возможности создания и сопровождения служб медиации в учреждениях социального обслуживания для детей»  | 08.09.2017 | Департамент социальной защиты населения областиБлаготворительный фонд «Дорога к дому» | Программа флеш-семинараКоличество участников Методические материалы |
| 2.6 | Рассмотрение вопроса «Применение восстановительных и медиативных технологий в деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» в рамках семинара для ответственных секретарей и специалистов КДН и ЗП муниципальных районов и городских округов области | Май  | Комитет гражданской защиты и социальной безопасности ВО | Применение комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав восстановительных и медиативных технологий в практической деятельности |
| 2.7 | Проведение тренинга тренеров школьных служб медиации | Сентябрь  | Уполномоченный при Губернаторе области по правам ребенка Благотворительный фонд «Дорога к дому» | Количество обученных |
| 2.8 | Подготовка и проведение круглого стола «Развитие медиации в образовательных организациях области»  | Ноябрь  | Уполномоченный при Губернаторе области по правам ребенка  | Программа круглого стола |
| 2.9 | Организация работы секции «Проблемы деятельности школьных служб медиации» в рамках областной научно-практической конференции «ППМС-сопровождение – актуальный ресурс современного образования» | Май  | АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Программа секции |
| ΙΙΙ. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности по реализации Концепции |
| 3.1 | Создание информационно-методического ресурса медиации (восстановительного правосудия, школьных служб медиации, семейной медиации) на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» | В течение года |  АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Поддержка ресурса в актуальном состоянии |
| 3.2 | Разработка и реализация программы мониторинга опыта практического применения в отношении несовершеннолетних медиации и технологий восстановительного правосудия в образовательных организациях | Ноябрь  | АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Программа мониторингаАналитический отчет  |